## Sheet1
Atividade | ARQ | SEG | OPS | RED | JUR | GTI | LOC
Aprovar desenho (floresta, domínios, sites) | R | C | C | C | C | A | I
Aprovar namespace e delegação de DNS | R | C | R | C | I | A | I
Aprovar extensão de schema | R | C | C | I | I | A | I
Definir política de auditoria e retenção | C | A/R | R | I | C | I | I
Conceder e revisar acessos privilegiados | C | A | R | I | I | I | C
Operação diária (contas, grupos, GPO) | C | I | A/R | I | I | I | R
Monitoramento e resposta a alertas | C | C | A/R | C | I | I | I
Backup e testes de restauração | C | C | A/R | I | I | I | I
Declarar desastre e conduzir recuperação do AD | R | C | R | C | I | A | I
Custódia de contas de emergência e senha DSRM | C | A | R | I | I | I
Legenda da Coluna
ARQ arquiteto de identidade
SEG segurança
OPS operações
RED redes
JUR jurídico/encarregado de dados
GTI gestor de TI
LOC TI local